Приложение №1

Приказу Управления образования

№527 от 16 ноября  2023г.

План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации  по программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях г.Ак-Довурак в 2023-2024 у.г.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по анализу проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (далее –ГИА) в г.Ак-Довурак и организация мер по использованию результатов в повышении качества образования и развития региональных, муниципальных, школьных систем образования. | Июль-август 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в г.Ак-Довурак и формирование сборников «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9», «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11» | Ноябрь 2023г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 1.3 | Разработка плана мероприятий по организации и проведению ГИА в 2023-2024 у.г. | Ноябрь 2023г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 1.4 | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку и рассмотрение итогов на заседаниях | Декабрь 2023г. Февраль, Апрель 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 1.5 | Анализ причин нарушений установленного порядка проведения Единого государственного экзамена (далее –ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее –ОГЭ), а также иных оценочных процедур и принятие мер по их недопущению. | По выявленным фактам | Управление образования г.Ак-Довурак, общеобразовательные организации |
| 1.6 | Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ участников, отнесенных к зонам риска с целью выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | Август – сентябрь 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 1.7 | Выявление и идентификация образовательных организаций со стабильно низкими результатами | Август – сентябрь 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Реализация региональных и муниципальных проектов по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с целью формирования у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. | В течение года | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 2.2 | Участие в курсах повышения квалификации для учителей по учебным предметам, обязательной части учебного плана, в том числе в области оценки результатов образования на основе адресных рекомендаций. | В течение учебного года | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 2.3 | Участие в семинарах региональных учебно-методических объединений и муниципального уровня по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА 2024 с привлечением членов предметных комиссий. | В течение учебного года | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 2.4 | Реализация муниципальных мер по адресной поддержке школ с низкими образовательными результатами, по организации работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных результатов и профилактика учебной неуспешности в образовательных организациях. | В течение учебного года | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| - Меры по разработке нормативно-правового обеспечения ГИА |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов муниципального, школьного уровня по организации и проведению ГИА в 2023-2024 у.г. | В соответствии с графиком выхода федеральных приказов и инструктивных писем | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 3.2. | Привидение муниципальных нормативно-правовых документов в соответствие с федеральными нормативными документами. | Согласно утвержденному федеральному плану | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| - Меры по финансовому обеспечению ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА в г.Ак-Довурак | Ноябрь 2023г. Февраль 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 4.2. | Оформление заявки в муниципальный бюджет финансирования на приобретение горюче-смазочных материалов, канцелярских товаров, бумаги офисной для печати экзаменационных материалов, оргтехники, резервных катриджей для принтеров на функционирование оргтехники, подавителей сотовой связи (блокираторов), необходимого для проведения ГИА в 2024 году. | Ноябрь 2023г. Февраль 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 4.3. | Организация аудита состояния технического оборудования (компьютерное оборудование, сканеры, принтеры, оборудование, обеспечивающее бесперебойное электроснабжение и др.) в ППЭ на территории муниципального образования и по итогам аудита обеспечение финансирования на его совершенствование | Ноябрь-декабрь 2023г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| - Меры по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА. |  |  |  |
| 5.1 | Участие ответственных лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ в 2024 году в обучающих совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах и др. | По отдельному графику | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 5.2 | Участие в обучении ответственных лиц за формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее –РИС) | В течение года | Управление образования г.Ак-Довурак |
|  | Организация и проведение обучения специалистов, участвующих в проведении ГИА | До марта 2024 года. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 5.3 | Обучение кандидатов в общественные наблюдатели | До февраля 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 5.4 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ технологии печати полного комплекта ЭМ и перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид в аудитории, проведения иностранного языка (раздел Говорение), информатика в компьютерной форме. | Февраль- апрель 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| - Меры по организованному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 6.1 | Организация мониторинга готовности ППЭ | Ноябрь 2023г.- Сентябрь 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 6.2 | Организация мониторинга соблюдения режима информационной безопасности | Ноябрь 2023г.- Сентябрь 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 6.3 | Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ | Ноябрь 2023г.- Сентябрь 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 6.4 | Организация и осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации и проведения ГИА с участием представителей Администрации городского округа г.Ак-Довурак: - образования; - внутренних дел; - здравоохранения; - связи; - энергообеспечения; - санитарно-эпидемиологического благополучия населения и др. | В течение всего периода. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 6.5 | Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку | Согласно графика приема | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 6.6. | Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении); | Согласно графика приема | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 6.7 | Прием заявлений на участие в ГИА-11 | Обучающееся 11 классов – до 01 февраля 2024г. (включительно) | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 6.8 | Прием заявлений на участие в ГИА -9 | Обучающееся 9 классов – до 01 марта 2024г. (включительно) | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 6.9 | Прием заявлений на участие в ГИА с низменным перечнем указанных в заявлении экзаменов, а также форм ГИА и сроков участия | Для обучающихся 11 классов – после 1 февраля 2024г., для обучающихся 9 классов – после 1 марта 2024г. – в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся, но не позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 6.10 | Организация работы ППЭ | Февраль –сентябрь 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 6.11 | Организация работы по созданию специальных условий для проведения экзаменов в ППЭ для лиц с ОВЗ | Февраль –сентябрь 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 6.12 | Организация и проведение тренировочных экзаменов по учебным предметов | В соответствие с графиком проведения Рособрнадзора | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 6.13 | Организация и участие в апробациях инновационных проектов в проведении ГИА | В течение всего периода | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 6.14 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): В основной срок; В дополнительный период; | Декабрь 2023г., февраль, апрель 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 6.15 | Организация и проведение итогового собеседования: В основной срок; В дополнительный период; | Февраль, март, апрель 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 6.16 | Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников 9, 11 классов, не прошедших ГИА в основной период; | Июль, сентябрь 2024г. | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 6.16 | Организация и осуществление технологического сопровождения процедуры проведения ГИА: - получение результатов экзаменов и доведение их до участников ГИА; | В течение всего периода; | Управление образования г.Ак-Довурак |
| 6.18 | Подготовка к проведению экзамена по предмету «Информатика (в компьютерной форме)» (далее КОГЭ), анализ технического оснащения для проведения КОГЭ | До марта 2024г. |  |
| - Меры по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 7.1 | Организация информационно –разъяснительной работы с участниками образовательных отношений, общественности по вопросам организации и проведения ГИА с целью формирования позитивного отношения к ГИА как форме объективной оценки образовательных результатов: - проведение мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями): классных часов, родительских собраний, встреч, акций и др; - взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов, связанных с ГИА в 2024 году (публикации в СМИ и т.д.) - работа «Горячей линии» 839433-2-13-43; - размещение на официальных сайтах информации о ГИА (нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней, анализ результатов, методические рекомендации и т.д.) | Постоянно | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 7.2 | Организация и реализация региональных, муниципальных, школьных акций с участниками образовательных отношений, родительской общественности по вопросам организации и проведения ГИА с целью формирования позитивного отношения к ГИА как форме объективной оценки образовательных результатов; | Постоянно | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 7.3 | Предоставление в пресс-службу Рособрнадзора новостей о подготовке и проведении ЕГЭ для размещения на официальном сайте Рособрнадзора; | Постоянно | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |
| 7.4 | Размещение на официальном сайте Управления образования администрации г.Ак-Довурак и общеобразовательных организаций баннеров со ссылками на официальный сайт Рособрнадзора, раздел «ГИА», а также иной рекомендованной пресс-службой Рособранадзора информации; | Постоянно | Управление образования г.Ак-Довурак, образовательные организации. |